**浙江大学竺可桢学院**

**第九期“竺林论道”活动策划书**



**主办单位：竺可桢学院院友会秘书处**

**策划人：傅悦成**

**时间：2023年5月5日**

1. **活动名称** （）（可以在大群里沟通商量）
2. **活动背景及意义**

竺可桢学院院友会旨在给广大海内外校友搭建沟通平台、拓宽合作渠道、促进资源整合、谋求共同发展。作为是竺院院友会的下设组织，院友会秘书处、旨在加强院友与同学沟通交流。为了搭建院友与在校学生之间的桥梁，加强优秀院友与竺院之间的有效沟通交流，院友会秘书处如期开展第九期“竺林论道”院友沙龙活动。

1. **活动对象**

**嘉宾**：毛峥伟，1998级混合班，浙江大学高分子科学与工程学系副主任，生物医用大分子研究所副所长。

**参与人员**：竺可桢学院在校学生

1. **活动时间，地点**

2023年5月5日下午14：00-15:30，地点东一A103

1. **活动流程**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动流程 | 前期宣传 | 物资准备 | 现场工作 |
| 时间 | 4.20-4.28 | 4.20-4.28 | 5.5 |
| 成员 | 院友会秘书处全体 | | |

**5日下午13：00场务组到现场准备**

1. **人员安排**

**6.1 人员名单**

**策划**

傅悦成

**宣传组**

组员：

**物资组**

组员：

**场务组**

组员：

**6.2 各组分工**

**宣传组**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **事项** | 日期（DDL） | 负责人 | 备注 |
| **报名表加钉钉建群** | 4.29 | 宋瑞泽 | 制作报名表+发短信+钉钉建群，控制人数 |
| **小Q班推** | 4.26 | 张瀚元 | 文案＋联系 |
| **海报制作** | 4.26 | 程曼萱 | 4.26贴出，注意与负责审核的学长及危老师沟通**（注意这份海报也会当作推文发出）** |
| **邀请函** | 4.28 | 张瀚元 | 参照群里的模板 |

注：报名表截止时间为5月2日晚24点，3日上午进行表筛（如果人数少全发短信，如果人数很多发给危老师筛），完成后将名单交至总策处，同时发送短信，并将参与的同学加入钉钉群

注：在网上查找到有关院友的信息都可以共享在群里

注：注意班推时间，提前和小Q说28号有班推

**注：发短信注意如果人数很多，不要同时发录取短信和拒绝短信，先发录取短信，有人不来还有空额再在筛掉的人里选一些发录取短信。一般来说竺林论道基本上都可以发录取短信。**

**物资组**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **事项** | 日期（DDL） | 负责人 | 备注 |
| **横幅（海报）制作** | 4.30 | 傅悦成 | 横幅注意尺寸，海报直接采用预热的海报，负责一下打印即可 |
| **发言稿** | 4.28 | 张瀚元 | 院友介绍 |
| **场地租借+素测** | 4.28 | 傅悦成 | 同时负责会场签到 |

**场务组**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **事项** | 日期（DDL） | 负责人 | 备注 |
| **场记，新闻稿** | 5.7 | 吴思晨 | 2人负责 |
| **现场提问（如果问问题的人太少）** | / | 王雨轩 吴思晨 | 至少2人，内鬼，需提前准备问题，和专访相似 |
| **摄影** | / | 池彦周 |  |
| **总结推文排版** | 5.12 | 程曼萱 | 14日发出 |

注：准备的问题要给危老师看

注：本次竺林论道不设组长，直接在大群里沟通，完成ddl之后给负责审核的同学以及部门负责人看，如果都通过了记得和总策说一声

注：活动在五一回来之后，考虑到一些店家的工作以及同学们的安排，物资和宣传组最好在五一放假前完成。

注：如果遇到什么不明白的地方，可以问问之前做过这项工作的人

注：有什么问题都可以找总策沟通，也可以发群里

注：可以找身边的感兴趣的同学多推荐一下，比如说认识的相关专业的朋友什么的