**3.10（周五）竺山论剑策划案**

**一、概述**

“竺山论剑”优秀院友访谈自2003年第一期“谈混合精神的传承”讲座举办以来，经历了18年的改进与创新，目前已发展成最具竺院特色的品牌院友活动之一。“竺山论剑”的内容不断丰富，形式不断创新，从学术研究到奋斗经历，从自我修养到人生智慧，从学长交流到大师讲座，成为我们竺院学子人生路和求学路上的一盏明灯。迄今为止，已经有数十位知名学者、行业领袖、著名企业家等成功人士回校和同学们分享，他们都是我们灿若星辰的竺院院友。

**二、时间，地点**

**3月10日14：00~16：00，蒙明伟楼139报告厅**

**三、嘉宾信息**

**潘纲，1994级混合班院友，计算机科学与技术专业**

现任浙江大学计算机学院教授，博导

计算机辅助设计与图形学国家重点实验室副主任，计算机系统结构与网络安全研究所所长，中国人工智能学会常务理事

入选国家“万人计划”科技创新领军人才

研究方向：人工智能、脑机接口、类脑计算、计算机视觉、普适计算等

**谢磊，1996年混合班院友，控制科学与工程专业**

现任浙江大学智能系统与控制研究所副所长

国际标准化组织ISO TC184/SC5专家组成员

研究方向：先进控制与性能评估；数据驱动故障检测与诊断；数据挖掘与过程知识发现等

**四、工作组**

1. 工作组人员：

策划：宋瑞泽

宣传组：柳源（组长），杨岳霖，李姝慧，卫星宇，刘以信，颜瑞琪，池彦周，张天逸，杨轶傑

物资组：

场务组：

2.工作组任务：

宣传组（至少5人）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间（DDL） | 负责人 | 备注 |
| 组长，催DDL，统筹流程，现宣人员安排 | / | 柳源 | 注意与其他工作组和策划沟通流程，组长拉好工作组群，并拉总策和部长团 |
| 易拉宝 | 3.4 | 杨岳霖 | 现宣（3.5中午）前拿到 |
| 海报，传单 | 3.4 | 李姝慧 | 图源相同，现宣前拿到 |
| 预热推文撰写&排版 | 3.4/3.5 | 卫星宇 | 最好3.4或者3.5上午之前可以发表 |
| 现宣场地租借 | 3.5 | 刘以信 |  |
| 现宣 | 3.5 | 柳源，  池彦周，张天逸，杨轶傑  颜瑞琪 | 现宣的人希望还能承担其他的工作 |
| 小Q班推 | 3.6 | 郑发铭 | 小Q班推是竺院特色的宣传渠道，具体操作方式为：添加小Q为好友（QQ：3174379451）；向小Q发送班推文案。（尽量活泼，可附上推文链接与报名表）  必须在3.5下午15:30前完成 |

注：1.传单（A4）打印约100份；海报（A3）打印4份，贴于4,5,6,7,幢楼下；

2.易拉宝与海报需要3.4下午之前定好终稿，

3.现宣的人员可承担其他工作，请自行填写

物资组

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间（DDL） | 负责人 | 备注 |
| 组长，催DDL，统筹流程 | / | 池彦周 | 注意与其他工作组和策划沟通流程，组长拉好工作组群，并拉总策和部长团 |
| 学院领导邀请函&讲稿 | 邀请函3.6  讲稿 3.8 | 王雨轩 | 有模板 |
| 报名表制作并发短信 | 3.4上午之前完成 | 杨岳霖 | 和专访外推/竺林论道报名表差不多 |
| 横幅 | 3.9 | 池彦周 |  |
| 现场小奖品准备&互动环节策划 | 3.8 | 王雨轩 |  |
| 现场ppt制作 | 3.9 | 王湘宁 | 用在活动现场的PPT，注意嘉宾通常会自己准备分享PPT，这份PPT是用来串场和cue流程的 |
| 现场物资准备 | 3.8 | 王湘宁 | 话筒、矿泉水等 |
| 提前联系素测并协助现场签到 | 联系素测在3.5完成吧 | 陈爽 | 联系素测请看工作手册。需要到现场协助签到 |

x场务组【需要周五到现场】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间 | 负责人 | 备注 |
| 组长，催DDL，统筹流程 |  | 傅悦成 | 注意与其他工作组和策划沟通流程，组长拉好工作组群，并拉总策和部长团 |
| 新闻稿&场记2人 | 3.13 | 何兆平  朱家骏 | 负责新闻稿撰写 |
| 推文排版 | 3.14 | 池彦周 |  |
| 主持人2人 | 主持稿ddl 3.8 | 胡嘉宸  张瀚元 | 一男一女，和危老师提前对接 |
| 礼仪1人 | 现场 | 张天逸 | 女孩子，周五之前提前找危老师对接流程 |
| 摄影2人 | 现场 | / |  |
| 场务统筹2人 | 现场 | 杨岳霖  宋瑞泽 | a. 开场前引导同学落座；  b. 搬椅子；  c. 提问时递话筒；  d. 负责提问（内鬼）（提前准备两三个问题） |

**五、时间轴**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间（DDL） | 任务 | 人员 |
| 3.3 | 分工作组及分锅 | 所有成员 |
| 3.4 | 预热推文发布 | 宣传组 |
| 3.3-3.4 | 易拉宝，海报，传单制作，报名表制作 | 宣传组 |
| 3.5中午 | 周末现宣 | 宣传组-现宣组 |
| 3.6 | 邀请函发布 | 物资组 |
| 3.10 | 正式活动 |  |
| 3.13 | 总结推文发布 | 场务组 |