**浙江大学竺可桢学院**

**第十期“竺林论道”活动策划书**



**主办单位：竺可桢学院院友会秘书处**

**策划人：张瀚元**

**时间：2023年5月19日**

1. **活动名称** ：出发！让智能领航新驾驶
2. **活动背景及意义**

竺可桢学院院友会旨在给广大海内外校友搭建沟通平台、拓宽合作渠道、促进资源整合、谋求共同发展。作为是竺院院友会的下设组织，院友会秘书处、旨在加强院友与同学沟通交流。为了搭建院友与在校学生之间的桥梁，加强优秀院友与竺院之间的有效沟通交流，院友会秘书处如期开展第十期“竺林论道”院友沙龙活动。

1. **活动对象**

**嘉宾**：何晓飞

**参与人员**：竺可桢学院在校学生

1. **活动时间，地点**

2023年5月19日下午14：00-15:30，地点东一A103

1. **活动流程**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动流程 | 前期宣传 | 物资准备 | 现场工作 |
| 时间 | 5.7-5.14 | 5.7-5.16 | 5.19 |
| 成员 | 院友会秘书处全体 | | |

**5月19日下午13：00场务组到现场准备**

1. **人员安排**

**6.1 人员名单**

**策划**

张瀚元

**宣传组**

组员：

**物资组**

组员：

**场务组**

组员：

**6.2 各组分工**

**宣传组**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **事项** | 日期（DDL） | 负责人 | 备注 |
| **报名表+钉钉建群** | 5.9（报名表）  5.14（建群） | 曾晓宇  （宋瑞泽） | 制作报名表+发短信+钉钉建群，控制人数  请仔细阅读此表下方说明\* |
| **海报制作与打印** | 5.9 | 何兆平 | 5.11贴出，注意与负责审核的学长及危老师沟通  **包括宣传用和现场用** |
| **宣传推文排版** | 5.11 | 程曼萱 | 5.11提交初稿并修改  最迟5.12中午发出  注意与负责学长及老师沟通  **成稿发群方便联系团学汇帮推** |
| **宣传推文文案**  **+小Q班推** | 5.9（文案）  5.12（小Q） | **宣传组组长**  **杨岳霖** | 院友信息发到钉钉群  5.12中午将班推和推文链接发给小Q  **!提醒班推和空间推送都要做** |

\*关于报名表与筛选的说明：

1.报名表标明截止时间为5月16日晚24点（**但实际不截止不关闭**），17日上午进行表筛（如果人数少全发短信，如果人数很多发给危老师筛），完成后将名单交至总策处，同时发送短信，并将参与的同学加入钉钉群。

2.发短信注意**如果人数很多，不要同时发录取短信和拒绝短信，先发录取短信，有人不来还有空额再在筛掉的人里选一些发录取短信。**一般来说竺林论道基本上都可以发录取短信。

**物资组**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **事项** | 日期（DDL） | 负责人 | 备注 |
| **邀请函** | 5.15 | 李刻石 | 设计背景新模板  内容参照旧模板及院友信息 |
| **发言稿+主持词制作** | 5.15 | 朱家骏 | 领导致辞、介绍院友 串场  参照之前的模板 |
| **场地租借+素测** | 5.14 | 陈爽 | 同时负责会场签到 |
| **横幅+PPT制作** | 5.16 | **物资组组长池彦周** | 横幅注意尺寸  PPT注意和主持词适配 |

**场务组**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **事项** | 日期（DDL） | 负责人 | 备注 |
| **场记，新闻稿** | 5.22 |  | 2人负责 |
| **现场提问（如果问问题的人太少）** | / | 何兆平  朱家骏 | 至少2人，内鬼，  准备问题至少5个  5.17由危老师审核 |
| **摄影** | / | **场务组组长**  **邹俊捷** | 前期注意催本组DDL  开始前调试好设备  现场随时走动调整解决问题 |
| **总结推文排版** | 5.27 |  | 注意与负责审核的学长及危老师沟通 |

注：本次竺林论道任务及组长设置尝试做出一些改变：一是同质化任务归为一人处理，二是组长设置的变化（宣传组、物资组组长任务存在对其他任务的自然推动关系，场务组任务较分散所以选择任务较轻、现场可走动的摄影同学负责）。调整期望达到提高运转效率的目的，具体实践效果待考察，若效果好可供后续参考。

注：**宣传组和物资组所有成果请提交危老师进行审核！**（总策和组长注意提醒）

具体任务通过后请及时通知总策，海报与推文终版请发到群中。

有什么问题及时找总策或在钉钉群里沟通。