**浙江大学竺可桢学院**

**第十一期“竺林论道”活动策划书**



**主办单位：竺可桢学院院友会秘书处**

**策划人：宋瑞泽**

**时间：2023年12月1日**

1. **活动名称** ：诗画一律--跨模态大模型在古画色彩修复中的探索与实践
2. **活动背景及意义**

竺可桢学院院友会旨在给广大海内外校友搭建沟通平台、拓宽合作渠道、促进资源整合、谋求共同发展。作为是竺院院友会的下设组织，院友会秘书处、旨在加强院友与同学沟通交流。为了搭建院友与在校学生之间的桥梁，加强优秀院友与竺院之间的有效沟通交流，院友会秘书处如期开展第十一期“竺林论道”院友沙龙活动。

1. **活动对象**

**嘉宾**：唐谈

**参与人员**：竺可桢学院在校学生

1. **活动时间，地点**

2023年12月1日下午15：00-17:00，地点尧坤楼512

1. **活动流程**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动流程 | 前期宣传 | 物资准备 | 现场工作 |
| 时间 | 11.15-11.26 | 11.15-11.30 | 12.1 |
| 成员 | 院友会秘书处全体 | | |

**12.1日下午14：00场务组到现场准备**

1. **人员安排**

**6.1 人员名单**

**策划：宋瑞泽**

**宣传组**

组长：王雨轩

组员：张安潼 李奕凝 李姝慧 袁昊 章译之 赵治宇

**物资组**

组长：池彦周

组员：王乐婕 张瀚元 李翊萱 班雨云

**场务组**

组长：杨岳霖

组员：邓子健 刘建豪 张瀚元 王姝涵 秦立 姜淇 黄星尧 栗智恒 李唯一 周小灵 娄思妤 沈佳瑜

各小组自建工作群，组长分别跟进工作进度。

**6.2 各组分工**

**宣传组**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **事项** | 日期（DDL） | 负责人 | 备注 |
| **报名表+钉钉建群**  **(完成)** | 11.23（报名表）  11.24（建群） | 张安潼  赵治宇 | 制作报名表+发短信（多来几个人）+钉钉建群，控制人数  请仔细阅读此表下方说明\* |
| **玉湖室内室外投屏** | 11.27 | 李姝慧 | / |
| **宣传推文排版** | 11.24 | 袁昊 | 11.24提交初稿并修改  最迟11.25中午发出  注意与负责审核的学长及危老师沟通 |
| **宣传推文文案**  **+小Q班推** | 11.21（文案）  11.24（小Q） | 章译之 | 院友信息发到钉钉群  11.25中午将班推和推文链接发给小Q |

\*关于报名表与筛选的说明：

1.报名表需要注明是否需要饮品。报名表标明截止时间为11月28日晚24点（**但实际不截止不关闭**），29日上午进行表筛（如果人数少全发短信，如果人数很多发给危老师筛），完成后将名单交至总策处，同时发送短信，并将参与的同学加入钉钉群。

2.发短信注意**如果人数很多，不要同时发录取短信和拒绝短信，先发录取短信，有人不来还有空额再在筛掉的人里选一些发录取短信。**一般来说竺林论道基本上都可以发录取短信。

3.海报在张贴之前需要去白沙盖章。

**物资组**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **事项** | 日期（DDL） | 负责人 | 备注 |
| **邀请函** | / | 王乐婕 | 设计背景新模板  内容参照旧模板及院友信息 |
| **危老师发言稿** | / | 李奕凝 |  |
| **场地租借** | / | 张瀚元 | / |
| **素测** | 11.27 | 李翊萱 | 同时负责会场签到 |
| **横幅+PPT制作** | 11.27 | 班雨云  黄星尧（印刷） | 横幅注意尺寸  PPT注意和主持词适配 |

**场务组**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **事项** | 日期（DDL） | 负责人 | 备注 |
| **场记，新闻稿** | 12.3（延期12.5） | 邓子健 刘建豪 | 2人负责 |
| **主持人** | / | 张瀚元 | 主持词自拟 |
| **现场提问（如果问问题的人太少）** | / | 王姝涵 秦立 | 至少2人，内鬼，  准备问题至少5个  11.26-27由危老师审核 |
| **摄影** | / | 李唯一  周小灵 | 开始前调试好设备  现场随时走动调整解决问题 |
| **场务** | / | 栗智恒 娄思妤 | 2人，负责嘉宾、同学引导，现场秩序维护，饮品发放 |
| **总结推文排版** | 12.9 | 沈佳瑜 | 注意与负责审核的学长及危老师沟通 |

注：**宣传组和物资组所有成果请提交危老师进行审核！**（总策和组长注意提醒）

具体任务通过后请及时通知总策，海报与推文终版请发到群中。

有什么问题及时找总策或在钉钉群里沟通。